## Slide 1: 2DGP 3차 발표
2021180017 손효창

## Slide 2: 개발 진척도
개발 일정 |  | 진행
1주차 | 계획 : 리소스 파일 수집 및 일반 스테이지 구현 | 90%
 | 결과 : 커비 리소스 및 맵 리소스 수집 완료, 일반 스테이지 2종 중 1종 구현 | 
2주차 | 계획 : 커비 움직임 및 몬스터 구현 | 90%
 | 결과 : 커비 움직임 구현 완료 (점프, 이동, 공중 날라다니기), 몬스터 3마리 배치 완료 | 
3주차 | 계획: 커비가 적을 먹는 모션 구현 | 40%
 | 결과: 커비가 적을 먹는 이미지는 구현 완료, 몬스터가 빨려오는것은 구현 못함 | 
4주차 | 계획: 충돌처리 | 100%
 | 결과: 몬스터와 커비 충돌 구현, 커비가 빨아들일때 몬스터와 충돌 구현 , 맵과 충돌 처리 구현 | 
5주차 | 계획 : 커비가 상대의 능력 카피 구현 (불, 아이스) | 50%
 | 결과 : ice_Kirby 구현 완료 fire_Kirby 구현 못함 | 
6주차 | 계획 : 기타 이벤트 구현 (보스 몬스터의 패턴, 보스 체력, 체력이 없으면 남은 목숨 잃고 다시 시작) | 80%
 | 결과: 보스 몬스터 패턴 및 목숨이 다 없어지면 게임 종료로 구현(다시 시작 구현 못함) | 
7주차 | 계획: 인터페이스(체력, 적을 먹었을 때 능력 표시, 시작 화면) 구현 | 110%
 | 결과: 모두 구현 완료 및 엔딩 화면 까지 구현 완료 | 
8주차 | 계획 : 최종 발표 준비 및 최종 마무리 | 100%
 | 결과: 부족한 부분 구현 및 최종 마무리 완료 | 
총 평균 진행률: 82.5%

## Slide 3: 커밋 통계
주 | 커밋 횟수
Week of Oct 13 | 7
Week of Oct 20 | 9
Week of Oct 27 | 3
Week of Nov 3 | 4
Week of Nov 10 | 7
Week of Nov 17 | 3
Week of Nov 24 | 3
Week of Dec 1 | 10